## 时间节点计划表
阶段 | 任务 | 任务摘要 | 预估完成节点 | 实际完成节点 | 超时原因 | 任务责任人
第一期 | 第一期·零件图纸整理归档 | 四批型号单级和双级所涉零件图纸整理完毕并分类归档。范围：PAB060、PAB090、PAB115、PAB142。协助人：吴晨阳。 | 2026-08-24 |  |  | 王杰
| 第一期·零件下单采购 | 各零件形成采购表单并填写数量，单级和双级各10台。范围：PAB060、PAB090、PAB115、PAB142。 | 2026-08-25 |  |  | 王杰
| 第一期·标准件下单采购 | 各标准件形成采购表单并填写数量。范围：PAB060、PAB090、PAB115、PAB142。 | 2026-08-25 |  |  | 王杰
| 装配线布局 | 装配线布局完成。协助人：吴金平、王杰、吴晨阳。 | 2026-09-15 |  |  | 莫华华
| 装配工具到位 | 轴用卡钳、孔用卡钳、镊子、压机、润滑脂、螺纹禁锢胶、密封厌氧胶等装配工具到位。协助人：王杰。 | 2026-09-10 |  |  | 吴晨阳
| PAB060·零件到位 | PAB060 零件到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-24 |  |  | 王杰
| PAB060·工装图纸绘制 | PAB060 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-08-28 |  |  | 王杰
| PAB060·工装实物到位 | PAB060 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-15 |  |  | 王杰
| PAB060·排针机安装调试 | 排针机1安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-09-24 |  |  | 吴金平
| PAB060·单级样机 | 完成 PAB060 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-26 |  |  | 王杰
| PAB060·双级样机 | 完成 PAB060 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-28 |  |  | 王杰
| PAB090·零件到位 | PAB090 零件到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-27 |  |  | 王杰
| PAB090·工装图纸绘制 | PAB090 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-01 |  |  | 王杰
| PAB090·工装实物到位 | PAB090 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-20 |  |  | 王杰
| PAB090·排针机安装调试 | 排针机1安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-09-27 |  |  | 吴金平
| PAB090·单级样机 | 完成 PAB090 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-29 |  |  | 王杰
| PAB090·双级样机 | 完成 PAB090 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-30 |  |  | 王杰
| PAB115·零件到位 | PAB115 零件到位（原文标注：国庆假期）。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-08 |  |  | 王杰
| PAB115·工装图纸绘制 | PAB115 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-04 |  |  | 王杰
| PAB115·工装实物到位 | PAB115 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-25 |  |  | 王杰
| PAB115·排针机安装调试 | 排针机1安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-10-08 |  |  | 吴金平
| PAB115·单级样机 | 完成 PAB115 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-09 |  |  | 王杰
| PAB115·双级样机 | 完成 PAB115 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-11 |  |  | 王杰
| PAB142·零件到位 | PAB142 零件到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-12 |  |  | 王杰
| PAB142·工装图纸绘制 | PAB142 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-04 |  |  | 王杰
| PAB142·工装实物到位 | PAB142 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-29 |  |  | 王杰
| PAB142·排针机安装调试 | 排针机1、排针机2安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-10-12 |  |  | 吴金平
| PAB142·单级样机 | 完成 PAB142 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-13 |  |  | 王杰
| PAB142·双级样机 | 完成 PAB142 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-15 |  |  | 王杰
第二期 | 第二期·零件图纸整理归档 | 四批型号单级和双级所涉零件图纸整理完毕并分类归档。范围：PAB180、PAB220。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-07 |  |  | 王杰
| 第二期·零件下单采购 | 各零件形成采购表单并填写数量，单级和双级各10台。范围：PAB180、PAB220。 | 2026-09-10 |  |  | 王杰
| 第二期·标准件下单采购 | 各标准件形成采购表单并填写数量。范围：PAB180、PAB220。 | 2026-09-10 |  |  | 王杰
| PAB180·零件到位 | PAB180 零件到位（原文标注：国庆假期）。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-15 |  |  | 王杰
| PAB180·工装图纸绘制 | PAB180 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-11 |  |  | 王杰
| PAB180·工装实物到位 | PAB180 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-08 |  |  | 王杰
| PAB180·排针机安装调试 | 排针机1、排针机2安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-10-15 |  |  | 吴金平
| PAB180·单级样机 | 完成 PAB180 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-16 |  |  | 王杰
| PAB180·双级样机 | 完成 PAB180 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-19 |  |  | 王杰
| PAB220·零件到位 | PAB220 零件到位（原文标注：国庆假期）。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-20 |  |  | 王杰
| PAB220·工装图纸绘制 | PAB220 工装图纸绘制完成。协助人：吴晨阳。 | 2026-09-14 |  |  | 王杰
| PAB220·工装实物到位 | PAB220 工装实物到位。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-10 |  |  | 王杰
| PAB220·排针机安装调试 | 排针机1、排针机2安装到位并调试完毕。协助人：王杰。 | 2026-10-20 |  |  | 吴金平
| PAB220·单级样机 | 完成 PAB220 单级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-21 |  |  | 王杰
| PAB220·双级样机 | 完成 PAB220 双级样机。协助人：吴晨阳。 | 2026-10-23 |  |  | 王杰
说明：数据来自《PAB产品计划表》Word原文。A列按第一期/第二期合并。原文仅有预估节点，实际完成节点留空待填；填写后若实际完成节点晚于预估完成节点，E列单元格自动红色底纹。协助人写入任务摘要；任务责任人取原文「责任人」。